## Журнал учета выполненных работ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | по текущему ремонту в 2015 году |  | Северный пр-кт 20
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб
по поряд- ку | пози- ции по смете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | Смена ламп: накаливания | ГЭСНр67-5-1 | 100 шт. | 1897.64 | 0.16 | 303.62
Итого: | [6 empty] | 303.62
Материалы: | [6 empty] | 100.32
Машины и механизмы:
ФОТ: | [6 empty] | 203.3
Накладные: | [6 empty] | 138.24
Плановые: | [6 empty] | 95.55
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 537.41
Всего: | [6 empty] | 537.41
Раздел 2. Санитарно-технические работы
2 | 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | ГЭСН16-04-001-01 | 100 м трубопровода | 39026.04 | 0.015 | 585.39
3 | 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | ГЭСН16-03-002-03 | 100 м трубопровода | 54200.25 | 0.06 | 3252.02
4 | 4 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | ГЭСНр65-2-1 | 100 м трубопровода с фасонными частями | 12265.52 | 0.015 | 183.98
Итого: | [6 empty] | 4021.39
Материалы: | [6 empty] | 2116.35
Машины и механизмы: | [6 empty] | 35.07
ФОТ: | [6 empty] | 1872.25
Накладные: | [6 empty] | 1661.83
Плановые: | [6 empty] | 927.28
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 6610.5
Всего: | [6 empty] | 6610.5
Раздел 3. Март
Элекромонтажные работы
5 | 5 | Смена ламп люминесцентных 143,73 = 840,73 - 10 x 69,70 | ТЕРр67-5-2 | 100 шт. | 6581.59 | 0.01 | 65.82
6 | 6 | Смена ламп: накаливания | ГЭСНр67-5-1 | 100 шт. | 9320.64 | 0.04 | 372.83
Санитарно-технические работы
7 | 7 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | ГЭСНр65-5-2 | 100 шт. | 51674.9 | 0.01 | 516.75
Итого: | [6 empty] | 955.4
Материалы: | [6 empty] | 682.44
Машины и механизмы: | [6 empty] | 1.16
ФОТ: | [6 empty] | 271.8
Накладные: | [6 empty] | 212.27
Плановые: | [6 empty] | 119.9
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 1287.57
Всего: | [6 empty] | 1287.57
Раздел 4. Апрель
8 | 8 | Смена пакетных выключателей | ГЭСНр67-7-1 | 100 шт. | 25591.94 | 0.01 | 255.92
Итого: | [6 empty] | 255.92
Материалы: | [6 empty] | 92
Машины и механизмы:
ФОТ: | [6 empty] | 163.92
Накладные: | [6 empty] | 111.47
Плановые: | [6 empty] | 77.04
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 444.43
Всего: | [6 empty] | 444.43
Раздел 5. Май
9 | 9 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | ГЭСНр65-15-4 | 100 м трубопровода | 53326.16 | 0.03 | 1599.78
10 | 10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм | ГЭСНр65-15-3 | 100 м трубопровода | 37842.44 | 0.03 | 1135.27
11 | 11 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | ГЭСНр65-15-2 | 100 м трубопровода | 108683.26 | 0.0585 | 6357.97
электромонтажные работы
12 | 12 | Смена пакетных выключателей | ГЭСНр67-7-1 | 100 шт. | 35441.94 | 0.01 | 354.42
Итого: | [6 empty] | 9447.44
Материалы: | [6 empty] | 6839.97
Машины и механизмы: | [6 empty] | 110.03
ФОТ: | [6 empty] | 2507.17
Накладные: | [6 empty] | 2032.94
Плановые: | [6 empty] | 1084.64
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 12565.02
Всего: | [6 empty] | 12565.02
Раздел 6. Июнь
13 | 13 | Смена ламп: накаливания | ГЭСНр67-5-1 | 100 шт. | 9320.64 | 0.03 | 279.62
14 | 14 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | ГЭСНм08-02-401-01 | 100 м | 13481.98 | 0.02 | 269.64
Итого: | [6 empty] | 549.26
Материалы: | [6 empty] | 360.88
Машины и механизмы: | [6 empty] | 8.49
ФОТ: | [6 empty] | 180.88
Накладные: | [6 empty] | 134.42
Плановые: | [6 empty] | 85.02
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 768.7
Всего: | [6 empty] | 768.7
Раздел 7. Сентябрь
15 | 15 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | ГЭСНр53-21-24 | 100 м восстановленной герметизации стыков | 28530.25 | 0.405 | 11554.75
16 | 16 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к норме: 53-21-24 | ГЭСНр53-21-32 | 100 м восстановленной герметизации стыков | 4820.73 | 0.405 | 1952.4
17 | 17 | Смена пакетных выключателей | ГЭСНр67-7-1 | 100 шт. | 30120.94 | 0.01 | 301.21
Итого: | [6 empty] | 13808.36
Материалы: | [6 empty] | 4210.87
Машины и механизмы: | [6 empty] | 3302.95
ФОТ: | [6 empty] | 6294.54
Накладные: | [6 empty] | 4341.6
Плановые: | [6 empty] | 3142.35
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 21292.31
Всего: | [6 empty] | 21292.31
Раздел 8. Октябрь
18 | 18 | Смена ламп: накаливания | ГЭСНр67-5-1 | 100 шт. | 7510.64 | 0.08 | 600.85
Итого: | [6 empty] | 600.85
Материалы: | [6 empty] | 499.2
Машины и механизмы:
ФОТ: | [6 empty] | 101.65
Накладные: | [6 empty] | 69.12
Плановые: | [6 empty] | 47.78
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 717.75
Всего: | [6 empty] | 717.75
Раздел 9. Ноябрь
19 | 19 | Смена ламп: накаливания | ГЭСНр67-5-1 | 100 шт. | 29098.14 | 0.02 | 581.96
Итого: | [6 empty] | 581.96
Материалы: | [6 empty] | 556.55
Машины и механизмы:
ФОТ: | [6 empty] | 25.41
Накладные: | [6 empty] | 17.28
Плановые: | [6 empty] | 11.94
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 611.18
Всего: | [6 empty] | 611.18
Раздел 10. Декабрь
20 | 20 | Смена ламп: накаливания | ГЭСНр67-5-1 | 100 шт. | 9320.64 | 0.02 | 186.41
21 | 21 | Смена пакетных выключателей | ГЭСНр67-7-1 | 100 шт. | 26268.2 | 0.03 | 788.05
Итого: | [6 empty] | 974.46
Материалы: | [6 empty] | 457.29
Машины и механизмы:
ФОТ: | [6 empty] | 517.17
Накладные: | [6 empty] | 351.68
Плановые: | [6 empty] | 243.07
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 1569.21
Всего: | [6 empty] | 1569.21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Итого: | [6 empty] | 31498.66
Материалы: | [6 empty] | 15915.87
Машины и механизмы: | [6 empty] | 3457.7
ФОТ: | [6 empty] | 12138.09
Накладные: | [6 empty] | 9070.84
Плановые: | [6 empty] | 5834.58
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 46404.08
Всего: | [6 empty] | 50326.04
Раздел 2. Ремонт кровли
1 | 9 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой | ГЭСНр58-7-7 | 100 м2 покрытия | 24709.56 | 4.56 | 112675.59
2 | 10 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя | ГЭСНр58-7-6 | 100 м2 покрытия | 48043.34 | 1.14 | 54769.41
3 | 11 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | ГЭСН12-01-004-04 | 100 м примыканий | 18324.39 | 0.18 | 3298.39
4 | 12 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | ГЭСН11-01-015-03 | 100 м2 покрытия | 5562.76 | 0.01 | 55.63
5 | 13 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-03 | ГЭСН11-01-015-04 | 100 м2 покрытия | 231.22 | 0.01 | 2.31
6 | 14 | Смена: водосточных воронок | ГЭСНр65-6-23 | 100 приборов | 82507.88 | 0.03 | 2475.24
Итого: | [6 empty] | 173485.83
Материалы: | [6 empty] | 123114.1
Машины и механизмы: | [6 empty] | 1203.09
ФОТ: | [6 empty] | 49466.18
Накладные: | [6 empty] | 33315.02
Плановые: | [6 empty] | 23067.1
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 229867.95
Всего: | [6 empty] | 229867.95